| АКЦИСКИ ПЛАН ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА СТРАТЕГИЈАТА ЗА ФОРМАЛИЗИРАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА 2023-2025 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I: ЕФИКАСНИ ЈАВНИ ИНСТИТУЦИИ И ПОДОБРО ДЕЛОВНО ОКРУЖУВАЊЕ |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ: |  |  |  |
| Општа цел 1: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНОТО ОКРУЖУВАЊЕ СО ЦЕЛ НАМАЛУВАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЗАБРЗУВАЊЕ НА ПРОЦЕСОТ НА ФОРМАЛИЗАЦИЈА НА НЕФОРМАЛНИТЕ АКТИВНОСТИ. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки | Активности | Институција носител / вклучени институции | Почетен датум (квартал, година) | Краен рок за имплементација (квартал, година) | Проценка на потребните средствата | Извор на финансирање | Показател на резултат (поврзан со активноста) |
| Посебна цел 1: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА ЗА ДЕТЕКТИРАЊЕ, СЛЕДЕЊЕ и АДРЕСИРАЊЕ НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА. |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 1.1: Изградба на капацитети (институционална инфраструктура) за детектирање, следење и давање насоки за адресирање на неформалните активности во економијата. | 1) Спроведување обуки за : - Спроведување анализи и изготвување извештаи за обемот на неформалната вработеност и непријавената работа; - Користење на софтверско решение (алатка) за прибирање на податоци од надлежни институции и примена на методологија за пресметка на индикатори за големината и карактеристиките на формалната и неформалната вработеност и непријавената работа | Институција носител: МТСП Вклучени институции: МФ/УЈП/ДЗС/ЦУ/ДПИ/ДИТ | К2 2023 | K4 2023 | 10.000 евра | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 | - Број на институции кои ги посетувале обуките. - Број на претставници од институции кои ги посетувале обуките. |
|  | 2) Спроведување обуки во засегнатите институции во јавниот сектор, за утврдување на нивото на неформална економија во земјата и пресметка на индикатори за неформална економија | Институција носител: МФ Вклучени институции: МТСП /УЈП/ДЗС/ЦУ/ДПИ/ДИТ | К3 2023 | К4 2023 | 10.000 евра | Донаторска поддршка (УНДП и др.) | - Број на институции кои ги посетувале обуките. - Број на претставници од институции кои ги посетувале обуките/. |
| Мерка 1.2: Унапредување на соработката помеѓу институциите во делот на размената на статистички податоци и информации за неформалната економија преку склучување на меморандуми за соработка со кои ќе се уреди доставувањето на податоци (вид, формат и временската динамика на доставување), кои ќе се користат за мерење и следење на неформалната економија. | 1) Утврдување на потребните статистички податоци (податочни сетови) за неформалната економија и дефинирање на начинот на нивно прибирање, обработка и објавување | Институција носител: МФ/МТСП Вклучени институции: МТСП/ДЗС /УЈП/ДИТ/ДПИ/НБРМ/ЦУ/ИС/ ЦРРСМ | К3 2023 | К4 2023 |  | Донаторска поддршка | - идентификувани потребни статистички податоци (податочни сетови) за неформалната економија, и начинот на нивно прибирање, обработка и објавување. - Број на склучени меморандуми за соработка за прибирање и размена на статистички и административни податоци за неформалната вработеност и непријавената работа, и на други податоци за мерење и следење на неформалната економија |
|  | 2) Склучување на меморандуми за соработка за прибирање и размена на статистички и административни податоци за формалната и неформалната вработеност и непријавената работа, и на други податоци за мерење и следење на неформалната економија и за подготовка на извештаи со: Државен завод за статистика, Агенција за вработување, Фондот за здравствено осигурување, Фондот за пензиско и инвалидско осигурување и др. | Институција носител: МФ/МТСП Вклучени институции: ДЗС, АВРМ, ФЗО, ФПИОМ, УЈП, ЦУ, ДЗС, ДПИ, ДИТ, ИС, МИОА | К4 2023 | К1 2023 |  | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 |  |
| Мерка 1.3: Обезбедување на статистички податоци и показатели за неформалната економија кои ќе се користат за пресметка на индикаторите за мерење на обемот, и за редовно следење на неформалната економија и подготовка на извештаи. | 1) Воспоставување систем за прибирање на податоци од релевантни институциите согласно усвоена методологија, за пресметка на индикатори за обемот и карактеристиките на формалната и неформалната вработеност и непријавената работа во РС Македонија. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: ДЗС /УЈП/ДИТ/ДПИ/НБРМ/ЦУ/ИС/АВРСМ/ ЦРРСМ | К1 2022 | К4 2024 | 35.000 евра | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 | - Број на ново-прибрани податочни сетови за утврдување и следење на формалната и неформалната вработеност и непријавената работа, и подготвени извештаи. - Подготвени извештаи за обемот и карактеристиките на неформалната економија. |
|  | 2) Воспоставување систем во рамките на МФ за прибирање, обработка и размена на податоци за пресметка на обемот на неформалната економија и за подготовка на извештаи | Институција носител: МФ Вклучени институции: МТСП/ДЗС /УЈП/ДИТ/ДПИ/НБРСМ/ЦУ/ИС/ЦРРСМ | К2 2024 | К4 2024 |  | Донаторска поддршка |  |
|  | 3) Спроведување на активности на огледална статистика – Mirror statistics, со цел утврдување на разликите со статистиките на одредени земји. | Институција носител: ДЗС Вклучени институции: ЦУ, МФ, и НБРМ | К2 2024 | К4 2024 |  | Донаторска поддршка |  |
| Мерка 1.4: Дигитализација на процесите со цел зголемување на ефикасноста во прибирање на податоци, анализа, известување и следење на неформалната економија. | 1) Развој на Софтверско решение (алатка) со два главни модули: Модул 1 за прибирање на податоци, и Модул 2 за анализа на неформалната вработеност и непријавената работа и подготовка на извештаи. Овозможување на пристап на релевантните институции (ДЗС, АВРСМ, ФПИОМ, ФЗО,УЈП, Централен регистер, ДИТ, Инспекциски совет), Пазарен инспекторат, МИОА) до софтверската алатка преку ВПН. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: МФ/ДЗС /УЈП/ДИТ/ДПИ/ ЦУ/ИС/ АВРСМ/ ФПИОМ/ ФЗО,/ЦР/ИС/МИОА | К2 2022 | К4 2024 | 12.500 евра | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 | - Воспоставена оперативена софтверска алатка - Број на изработени извешти за обемот на неформалната економија со помош на софтверското решение. |
|  | 2) Креирање на софтверска алатка за размена на податоци, информации, извештаи и комуникација помеѓу засегнатите институции со цел поефикасно детектирање, следење и делување во насока на намалување на неформалните актовности. | Институција носител: МФ Вклучени институции: МТСП/УЈП/ЦУ/ДПИ/ДИТ/ИС/ДЗС | К3 2024 | К1 2025 |  | Донаторка поддршка | Воспоставена функционална дигитална платформа за прибирање, следење и размена на информации помеѓу институциите и унапредување на нивната соработка за справување со неформалната економија. |
| Посебна цел 2: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНСКАТА РЕГУЛАТИВА И ЕФИКАСНОСТА ВО НЕЈЗИНА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 2.1: Идентификација на постојните законски прописи и донесување на нови кои ќе имаат влијание врз намалување на неформалната економија. | 1) Формирање на работна групи со претставници од сите релевантни институции, со мандат за утврдување на потребните унапредувања на законската регулатива и за спроведување на процесот на подготовка и усвојување на законски измени и нивна имплементација. | Институција носител: МФ Вклучени институции: МТСП/МЕ/УЈП/ЦУ/МТВ/НБРМ/ДПИ/ДИТ/ИС | К3 2023 | К3 2023 |  | Буџет на РСМ | Формирана работна група за унапредување на законските прописи. |
|  | 2) Анализа на постојните законски прописи со цел идентификување на потенцијалните измени и дополнувања на постојната регулатива, во насока на намалување на ризикот од вршење нерегистрирана дејност или непријавена работа. | Институција носител: МФ Вклучени институции: МТСП/МЕ/УЈП/ЦУ/МТВ/НБРМ/ДПИ/ДИТ/ИС | К3 2023 | К2 2024 |  | Буџет на РСМ | Спроведена анализа на законската регулатива и изготвена листа на прописи кои ќе бидат предмет на измени и дополнувања. |
| Мерка 2.2: Подготовка и донесување на нови и унапредување на постоечките законски решенија во насока на обезбедување поефикасно и поефективно детектирање и намалување на неформалната економија. | 1) Подготовка на (нов) Закон за работни односи и подзаконски акти за имплементирање на Законот за работни односи. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: ДИТ, ДПИ, АВРМ, ФПИОМ, ФЗО, УЈП | К1 2024 | К2 2024 |  | Буџет на РСМ | Донесен закон за работни односи и подзаконски акти за имплементирање на ЗРО. |
|  | 2) Измени и дополнувања на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност (уредување на можноста за спречување на нерегистрирана дејност која се одвива на приватен имот) | Институција носител: МТСП Вклучени институции: ДИТ | К3 2023 | К2 2024 | - | Буџет на РСМ | Донесени измени и дополнувања на Законот за забрана и спречување на вршење на нерегистрирана дејност со цел пропишување на можноста за спречување на нерегистрирана дејност која се одвива на приватен имот. |
|  | 3) Измени и дополнувања на Законот за поштенските услуги во насока на регулирање на надлежностите на правните лица кои вршат поштенски услуги во однос на откупнината, односно парични средства кои ги примаат како надоместок во име на лицето кое испраќа/продава одреден производ | Институција носител: МТВ Вклучени институции: Агенција за пошти/МФ/УЈП | К3 2023 | К2 2024 | - | Буџет на РСМ | Донесени измени и дополнувања на Законот за поштенски услуги |
|  | 4) Иницијатива за лиценцирање на одредени дејности (занаетчиски, услужни) односно воспоставување на регистри на лица на кои е доделена лиценца/дозвола за вршење на одредена дејност/услуга | Институција носител: Занаетчиска комора на Република Северна Македонија Вклучени институции: МЕ, ЦРРСМ | К3 2023 | К4 2024 | - | Буџет на РСМ | Спроведена анализа за лиценцирање на одредени дејности (занаетчиски, услужни) односно воспоставување на регистри на лица на кои е доделена лиценца/дозвола за вршење на одредена дејност/услуга, и подготовка на нацрт решение. |
|  | 5) Носење на посебно законско решение (Lex specialis), како и измена на поврзани прописи, како и пропишување на подзаконски акти за поедноставено работно ангажирање на сезонски, повремени и привремени работници во секторите: земјоделие, туризам, угостителство, услужни дејности | Институција носител: МТСП Вклучени институции: МФ/УЈП/Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економските прашања, координација со економски ресори и инвестиции/ФПИОМ/АВРСМ/ФЗО/ССМ/ОРСМ | К2 2023 | К4 2024 | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 Германска Влада | 110.000 евра 128.000 евра | -Донесено законско решение (Lex specialis), како и измени и дополнувања на поврзани прописи со истото. -Донесени подзаконски акти за поедноставено работно ангажирање на сезонски, повремени и привремени работници во секторите: земјоделие, туризам, угостителство, услужни дејности. |
|  | 6) Донесување на Закон и подзаконски акти со кои ќе се уреди правната рамка за препознавање, финансирање, поддршка и развој на социјални претпријатија | Институција носител: МТСП Вклучени институции: УЈП, МФ, МЕ | К2 2022 | К4 2024 | 70.000 евра | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 | Усвоен Закон за социјални претпријатија |
|  | 7) Подготовка на анализа и предлог законски решенија за воведување и имплементација на ИД картички во секторот градежништво | Институција носител: МТСП Вклучени институции: МТВ, МЕ, МЗШВ | К2 2022 | К4 2023 | 110.000 евра | Донаторска поддршка | Подготвени анализи и донесување на ново законско решение или измени и дополнувања на постојната законска регулатива, и подзаконски акти за воведување на ИД картички во градежништвото |
|  | 8) Подготовка на нови законски прописи и измени и дополнувања на постојните прописи и подзаконски акти за имплементација на проектот „е-фактура“, меѓудругото и за регистрирање на готовинските плаќања преку новиот систем за фискализација и следење на прометот во е-трговија. | Институција носител: МФ и УЈП Вклучени институции: БЈН, МБА, ДПИ, МЕ | К12023 | К42023 | - | Буџет на РСМ | Донесени нови законски прописи и измени и дополнувања на постојните прописи и подзаконските акти за имплементација на проектот „е-фактура“, меѓудругото и за регистрирање на готовинските плаќања преку новиот систем за фискализација и следење на прометот во е- трговија. |
|  | 9) Потпишување/давање на заложба на високо ниво за започнување на автоматска размена на информации за даночни цели. | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП | K4 2023 | K4 2024 | - | Буџет на РСМ | Доставување до ОЕЦД на заложба на високо ниво за започнување на автоматска размена на информации за даночни цели |
|  | 10) Потпишување на релевантните меѓународни инструменти за автоматска размена на информации за даночни цели и обврски за известување (MCAA - CRS и MCAA - CbC). | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП | K3 2024 | K2 2025 |  | Буџет на РСМ | Потпишани меѓународни инструменти за автоматска размена на информации за даночни цели и обврски за известување (MCAA - CRS и MCAA - CbC) |
|  | 11) Подготовка на нов Закон за административна соработка, во насока на имплементација на директивите на ЕУ за административна соработка за даночни прашања (DAC), и негово последователно дополнување со одредби за автоматска размена на информации за финансиски сметки. | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП | К1 2023 | К4 2024 |  | ОЕЦД | Донесен нов Закон за административна соработка за даночни цели; донесени измени и дополнувања на ЗАС со вклучување на одредби за финансиски сметки |
| Мерка 2.3: Воведување на софтверски алатки кои ќе овозможат поефикасно обавување на јавните функции, поедноставени административни процедури при давање на јавни услуги, како и поголем увид во работењето на институциите и во односите помеѓу субјектите од јавниот сектор, помеѓу субјекти од приватниот и од јавниот сектор, како и помеѓу субјектите од приватниот сектор. | 1) Развој и имплементација на софтверско решение /платформа за имплементација на посебно законско решение (Lex specialis) за поедноставено работно ангажирање на сезонски, повремени и привремени работници. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економските прашања, координација со економски ресори и инвестиции, МФ, МИОА, ДЗС, ДИТ, АВРСМ, ФПИОМ, ФЗО,УЈП, Централен регистер, Инспекциски совет), Пазарен инспекторат | К2 2022 | К2 2024 | 12.500 евра | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 | - Функционално софтверско решение /платформа за имплементација на посебно законско решение (Lex specialis). - Број на пријавени сезонски, повремени и привремени работници преку софтверското решение /Платформа за поедноставено пријавување |
|  | 2) Развој на софтвер/платформа за реализација на проектот „Е-фактура“ и за е-фискализација за следење на прометот во е- трговијата. | Институција носител: УЈП Вклучени институции: МФ, Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, БЈН, МБА, ЦУ, МЕ | К1 2023 | К2 2024 | 18,000,000 денари | Буџет на РСМ | Развиен и ставен во употреба софтвер/платформа за реализација на проектот „Е-фактура“ и за е-фискализација за следење на прометот во во е- трговијата. |
|  | 3) Воспоставување на дигитално решение за скенирање на пратки наменети за е-трговија | Институција носител: Агенција за пошти/МТВ Вклучени институции: МЕ, МФ, МТВ, УЈП, ЦУ, Агенција за пошти | К3 2023 | К4 2024 | - | Донаторска поддршка | Функционално дигитално решение за скенирање на пратки наменети за е-трговија |
|  | 4) Воспоставување на платформа за доброволно пријавување во системот на задолжително социјално осигурување на фриленсери и други даватели на професионални услуги на дигитални платформи. | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП/МТСП/ФПИОМ/ФЗО | К3 2024 | К1 2025 | - | Донаторска поддршка | Функционална платформа за доброволно пријавување во системот на задолжително социјално осигурување на фриленсерите и други даватели на професионални услуги на дигитални платформи |
|  | 5) Изработка на веб сервис со податоци кои се расположиви во царинскиот орган (податоци за примач, податоци за испраќач, податоци за стоката, податоци за вредност на стоката и др.) кој ќе содржи податоци за увозници и извозници по тарифни ознаки, со можност за издвојување на физичките лица. | Институција носител: МИОА Вклучени институции: ЦУ/УЈП | К3 2023 | К2 2024 | - | Донаторска поддршка | Изработен и ставен во функција веб сервис со податоци за увозниците и извозниците, по тарифни ознаки. |
| Мерка 2.4: Воведување на поголема флексибилност на пазарот на труд и регулирање на нови облици на работно ангажирање со уредување на нивниот даночен третман. | 1) Подготовка на компаративна анализа на најдобрите светски практики во овој домен, и на предлог решенија за унапредување на флексибилноста на пазарот на труд. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, МФ, УЈП, ДИТ, | К2 2023 | К4 2023 |  | Буџет на РСМ/Донаторска поддршка | Подготвена анализа и предлог решенија за унапредување на флексибилноста на пазарот на труд. |
|  | 2) Изготвување на предлог одредби во новиот Закон за работните односи кој е во согласност со динамичните промени на пазарот на трудот и потребата за унапредување на работничките права (уредување на работа од дома, работа од далечина, како и работата во домаќинство (лични и услуги во домот)). | Институција носител: МТСП Вклучени институции: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции МФ, УЈП, ДИТ | К2 2023 | К4 2023 |  | Буџет на РСМ/Донаторска поддршка | Донесен нов Закон за работните односи согласно динамичните промени на пазарот на трудот и потребата за унапредување на работничките права . |
|  | 3) Подготовка на анализа и предлози на воспоставување на правен основ и пристап на фриленсери и работиците на дигитални платформи на доброволна основа да пристапуваат во задолжително социјално осигурување. | Институција носител: МТСП Вклучени институции: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестиции, МФ, УЈП, МТСП/ФПИО/АВРСМ | К2 2023 | К2 2024 | - | ЕК - SOCEUX+ | Подготвена анализа и подготвени предлози на воспоставување на правен основ и пристап на фриленсери и работиците на дигитални платформи на доброволна основа да пристапуваат во задолжително социјално осигурување. |
|  | 4) Анализа на најдобрите светски практики и предлог за уредување на даночниот третман на фриленсерите и други даватели на услуги | Институција носител: МФ Вклучени институции: Кабинет на заменикот на претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација со економските ресори и инвестици, УЈП, МТСП | К2 2023 | К2 2024 |  |  | Изготвена компаративна анализа и изготвени предлози за уредување на даночниот третман на фриленсерите и други даватели на услуги. |
| Мерка 2.5: Вклучување на локалната самоупрaва во формализација на неформалната економија. | 1) Анализа на клучните предизвици и предлагање на активности на локално ниво за детектирање, следење и намалување на неформалната економија. | Институција носител: МЛС Вклучени институции: МФ,ЗЕЛС,МТСП | К3 2023 | К4 2024 | - | Донаторска поддршка (УНДП и др.) | Изготвена анализа на клучните предизвици и изготвени предлог на активности на локално ниво со цел детектирање, следење и намалување на неформалната економија. |
|  | 2) Анализа на специфичните карактеристики на неформалната економија и неформалните активности во различни региони во земјата (плански региони) со цел преземање на таргетирани регионални мерки за адресирање на неформалната економија. | Институција носител: МЛС/МФ | К1 2024 | К4 2024 |  | Донаторска поддршка | Подготвена анализа на специфичните карактеристики на неформалната економија и неформалните активности на различни региони во земјата (плански региони) |
| Посебна цел 3: УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНОТО ОПКРУЖУВАЊЕ И КРЕИРАЊЕ НА СТИМУЛАТИВНА РАМКА ЗА ФОРМАЛИЗАЦИЈА НА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 3.1: Креирање на институционална инфраструктура за ефективно следење на имплементацијата на Акцискиот план кон Стратегијата за формализација на неформалната економија. | Формирање на Национален совет за координација на активностите на вклучените институции и следење на системско ниво на имплементацијата на Акцискиот план кон Стратегијата за формализација на неформалната економија (претседава Министерот за финансии) | Институција носител: МФ Вклучени институции: Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања и координација на економските ресори и инвестиции УЈП, ЦУ, МТСП, ЦР, МЕ, МИОА ДПИ, ДИТ, ИС, БЈН итн. | К1 2024 | К2 2024 |  |  | Воспоставен Национален совет за координација на активностите и системско следење на имплементацијата на Акцискиот план кон Стратегијата за формализација на неформалната економија |
| Мерка 3.2: Олеснување на административните процедури за функционирање во формалниот сектор, како и намалување на трошоците за основање на микро и малите компании. | 1) Воспоставување на институционална инфраструктура (национална и локална) за правно и економско советување за регистрирање на микро и мали компании и отпочнување со бизнис активности во формалниот сектор. | Институција носител: АППРМ Вклучени институции: МФ, УЈП, ЗЕЛС, ЦР, АВРМ | континуирано | континуирано |  |  | Воспоставени канцеларии/центри за правно и економско советување за регистрирање на микро и мали компании и отпочнување со бизнис активности во формалниот сектор. |
|  | 2) Изработка и воспоставување на дигитален регистер за парафискални давачки и негово редовно ажурирање со цел зголемување на транспарентноста и предвидливоста на неданочните давачки. | Институција носител: МИОА Вклучени институции: ЦРРСМ, МФ, ME, ЗЕЛС | К3 2023 | К2 2024 |  | Донаторска поддршка | Воспоставен дигитален регистар за парафискални давачки |
|  | 3) Стимулативни мерки за формализирање и основање на компании основани од млади лица до 15 - 29 годишна возраст | Институција носител: MТСП Вклучени институции: МФ, АВРСМ | К3 2023 | К3 2025 | / | Буџет на РСМ/ донаторска поддршка | Изготвена анализа на потребите и очекуваните ефекти од потенцијално воведување на стимулативни мерки, со нацрт план за нивна реализација. |
|  | 4) Поедноставување и поинтензивно користење на платформата електронски пазар за набавки од мала вредност | Институција носител: БЈН | К1 2023 | К4/2025 |  |  | Зголемен број објавени постапки на Е-ПАЗАР за 10 % годишно |
| Мерка 3.3: Стимулативни мерки за користењето на услуги од регистрирани правни субјекти и индивидуални лица кои даваат услуги за домаќинствата (лични услуги и услуги во домаќинството) и за другите економски субјекти. | Анализа на добри даночни практики по однос на даночни олеснувања за користењето на регистрирани економски субјекти и работници кои даваат услуги за домаќинствата и за другите економски субјекти | Институција носител: МФ/УЈП Вклучени институции: МТСП | К4 2023 | К4/2025 |  |  | Подготвена анализа на добри светски практики на воведување на стимулативни мерки за користењето на регистрирани економски субјекти и работници кои даваат услуги за домаќинствата и за другите економски субјекти. |
| Посебна цел 4: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ЕФИКАСНОСТА НА ИНСПЕКЦИСКИТЕ СЛУЖБИ И СИСТЕМОТ НА САНКЦИИ И КАЗНИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 4.1: Зајакнување на кадровските капацитети на инспекциските служби преку пораст на бројот на вработени во инспекциските служби. | - 1) Вработување на нови инспектори од областа на работни односи и безбедност и здравје при работа со законска можност за намалување на период на обучување на инспекторите (постојниот период е непотребно долг, со времетраење од 12 месеци). | - Институција носител: - ДИТ - Вклучени институции: - МТСП/МФ | К3 2023 | К4 2025 |  | - Буџет на РСМ | Нови вработувања на инспектори од областа на работни односи и безбедност и здравје при работа. |
|  | - 2) Пораст на бројот на даночни инспектори преку нови вработувања или интерно прераспоредување/унапредување | - Институција носител: - УЈП - Вклучени институции:МФ | - К1 2023 | - К4 2025 |  | - Буџет на РСМ | - Зголемен број на даночни инспектори (најмалку 15% од вкупнот број на вработени во УЈП да се со статус даночен инспектор/контролор). |
| Мерка 4.2: Унапредување на ефективноста и ефикасноста на инспекциските служби во детектирање и спречување на деловни активности во неформалниот сектор. | 1) Вклучување на сите инспекциски служби на постоечката платформа за евидентирање на инспекциски надзори е-инспектор (дополнително вклучување на платформата на уште 13 инспекциски служби заклучно со наведениот рок). | - Институција носител: - ИС/МИОА - Вклучени институции: МФ,МЕ, УЈП, ЦУ, ДИТ, МТСП, ДКСК, ДЗР | - К4 2023 | - К3 2024 | - | - Буџет на РСМ | Функционална платформа за евидентирање на инспекциски надзори е- инспектор, со вклучување на сите инспекциски служби |
|  | - 2) Организирање и спроведување на серија обуки за инспекторите на теми поврзани со намалување на неформална економија (вклучително и во е-трговијата). | - Институција носител: - УЈП/ЦУ/ДИТ/ДПИ - Вклучени институции: МФ, ИС, МЕ, МТСП, ДЗР | - К4 2023 | - К4 2025 |  | - Донаторска поддршка | Број на спроведени обуки/број на обучени инспектори за зајакната контрола во доменот на неформална економија (вклучително и во е-трговијата). |
|  | - 3) Креирање на системско решение за детектирање на нерегистрирани продавачи на социјалните медиуми и веб страни | - Институција носител: - ДПИ - Вклучени институции:МТСП, ИС, МФ, МЕ УЈП, Агенција за електронски комуникации | - К3 2023 | - К4 2025 |  | - Донаторска поддршка | - Број на детектирани нерегистрирани продавачи на социјалните медиуми и веб страни. - Број на забранети / блокирани профили. |
|  | - 4) Зајакнување на капацитетите на вршителите на оперативниот надзор на спроведувањето на Законот за забрана на вршење на нерегистрирана дејност | - Институција носител: - ИС - Вклучени институции: МТСП | - К3 2023 | - К4 2025 |  | - Буџет на РСМ | Број на утврдени неправилности по спроведен оперативен надзор. |
| Мерка 4.3: Зајакнување на санкционирањето на субјектите кои делуваат во неформалната економија (неформални вработувања, вршење на нерегистрирана дејност и др.) | - 1) Подготовка на листа на санкции поврзани со неформални активности | - Институција носител: - МТСП - Вклучени институции:ДИТ, МЕ, МФ, УЈП, ЦР, ДПИ | К3 2023 | К4 2023 |  | - Буџет на РСМ | - Подготвена листа на санкции поврзани со неформални активности и објава на листата на веб страницата „Внеси боја“ и на страниците на пооделните институции . |
|  | - 2) Анализа на потребата од зголемување на висината на глобите за сторени прекршоци кои се однесуваат на непријавената, односно неформалната работа и вршењето неформална дејност, и подготовка на законски измени. | Институција носител: МТСП Вклучени институции:ДИТ, МЕ, МФ, МТСП, ИС, УЈП, ЦР, ДПИ и др. | К3 2023 | К1 2024 |  | - Буџет на РСМ | - Донесени измени и дополнувања на законските прописи по делот на глобите. |
| Мерка 4.4: Зајакнување на свесноста за ризикот од детектирање и санкционирање на субјектите кои вршат неформални активности. | - 1) Актуелизирање на електронската платформа за транспарентно пријавување на неформални активности и евиденција на пријавата и постапувањето по истата | - Институција носител: - ИС - Вклучени институции:УЈП, ЦУРСМ, МФ, МЕ, ДПИ | - континуирано | - континуирано |  | - Донаторска поддршка | - - Број на пријави на неформални активности преку платформата - - Број на преземени постапки по доставените пријави |
| Мерка 4.5: Зајакнување на контролите во однос на обврската за користење на фискалните системи на опрема | - Анализа на потребата од зајакнување на оперативниот надзор (контроли) на спроведувањето на обврската за користење на фискалните системи на опрема. | - Институција носител: - УЈП | - К3 2023 | - К4 2025 |  | - Буџет на РСМ | Показател на резултат: - -Број на извршени контроли во однос на обврската на користење на фискалните апарати на опрема |

| ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II: ТРАНСПАРЕНТНОСТ, ОТЧЕТНОСТ, ДАНОЧЕН МОРАЛ И ДОВЕРБА ВО ЈАВНИОТ СЕКТОР |  |  |  | ПОВРЗАНОСТ СО НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЈА ЗА РАЗВОЈ: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општа цел: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА И ОТЧЕТНОСТА, ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ДАНОЧНИОТ МОРАЛ И ДОВЕРБАТА ВО ЈАВНИТЕ ИНСТИТУЦИИ КАКО КЛУЧНИ ПРЕДУСЛОВИ ЗА НАМАЛЕН ОБЕМ НА НЕФОРМАЛНА ЕКОНОМИЈА И СИЛЕН ФОРМАЛЕН СЕКТОР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки | Активности | Институција носител / вклучени институции | Почетен датум (квартал, година) | Краен рок за имплементација (квартал, година) |  | Проценка на потребните средствата |  | Извор на финансирање |  | Показател на резултат (поврзан со активноста) |  |
| Посебна цел 5: ЈАКНЕЊЕ НА СВЕСТА ЗА НЕФОРМАЛНАТА ЕКОНОМИЈА И ЈАКНЕЊЕ НА ДАНОЧНИОТ МОРАЛ и ДОВЕРБА ВО ИНСТИТУЦИИТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 5.1: Дизајнирање и спроведување на кампањи за зајакнување на даночниот морал, и зголемување на свесноста за штетните ефекти од непријавена работа и купување производи од неформалниот сектор. | 1) Спроведување на информативна кампања за подигање на свеста во јавноста за штетните последици од непријавената работа врз работниците и општеството. | - Институција носител: - МТСП - Вклучени институции: - МФ, УЈП, ДИТ, МЕ, ИС, ДПИ и др. | К2 2023 | К4 2023 |  | 14.500 евра |  | ИПА Акциска програма ЕЕСП 2017 |  | - Број на спроведени промотивни активности во рамки на кампањата - Зголемен број на пријави за непријавена работа и вршење неформални активности - Зголемен интерес за информирање во однос на потребните чекори за формализација/регистрација на неформалните активности |  |
|  | 2) Промотивни активности на социјални медиуми за јакнење на свеста за придобивките од формализација на непријавената работа | - Институција носител: - МТСП - Вклучени институции: - МФ, УЈП, ДИТ и др. | К2 2023 | К4 2023 |  | 34.000 евра |  | Германската Влада (ГИЗ во партнерство со ЦРПМ) |  | - Намалување на бројот неформално вработени лица во секторот на земјоделие за 10% годишно. |  |
|  | 3) Спроведување на кампањи за зајакнување на даночниот морал | - Институција носител: - МФ - Вклучени институции: - УЈП, ЦУ, и др. | К4 2023 | К1 2024 |  | 15.000 евра |  | Донаторска поддршка (УНДП и др.) |  | Број на спроведени кампањи за зајакнување на даночниот морал |  |
| Мерка 5.2: Збогатување со содржини и редовно ажурирање на воспоставената национална платформа за борба против неформалната економија „Внеси боја“ | 1) Поставување на линкови до веб страниците на надлежните институции, инспекциските служби и платформата за следење и пријавување на неформална економија | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП, ЦР, УФР, ФП, ИС, ЦУ, ДПИ, ДИТ и др. | К3 2023 | континуирано |  |  |  | Буџет на РСМ |  | Објавени линкови до веб страниците на надлежните институции, инспекциските служби и платформата за следење и пријавување на неформална економија |  |
|  | 2) Објава на периодични извештаи со податоци од извршен надзор од инспекциските органи / преземени мерки / изречени глоби | Институција носител: ИС Вклучени институции: УЈП, ЦР, УФР, ФП, ЦУ, ДПИ, ДИТ и др. | К4 2023 | континуирано |  |  |  | Буџет на РСМ |  | Објавени периодични извештаи со податоци од извршен надзор од инспекциските органи / преземени мерки / изречени глоби. |  |
|  | 3) Објава на индикатори за проценетиот обем на неформалниот сектор и застапеноста по сектори/дејности, и други информации за неформалната економија (клучни ризици, најавени мерки итн.) | Институција носител: МФ Вклучени институции: УЈП, ЦР, УФР, ФП, ИС, ЦУ и др. | К3 2023 | континуирано |  |  |  | Буџет на РСМ |  | Објавени податоци за степенот на неформалната економија и застапеност на неформална економија по сектори/дејности. |  |
| Мерка 5.3: Редовно известување за учинокот од преземените активности за справување со неформалната економија. | 1) Изготвување на годишен извештај од работењето на инспекциските служби и достава до ВРСМ | Институција носител: ИС Вклучени институции: инспекциските служби | тековно, секоја година до 31 март | тековно, секоја година до 31 март |  | - |  | Буџет на РСМ |  | Изработен Годишен извештај за работа на инспекциските служби и доставен до Влада на РСМ. |  |
|  | 2) Подготовка и објава на годишен билтен за преземените активности од страна на надлежните органи за намалување на неформалната економија | Институција носител: ИС Вклучени институции: сите институции вклучени во имплементација на АП | К1 2024 | тековно, секоја година до 31 март |  |  |  | Донаторска поддршка |  | Објавен на платформата „Внеси боја“ годишен билтен за активностите и учинокот од борбата за намалување на неформалната економија. |  |
| Мерка 5.4: Едукација на општествените чинители за зголемување на свесноста и знаењата поврзани со неформалната економија. | 1) Организирање на информативни настани за медиумите, бизнисот и граѓанскиот сектор за состојбите со неформалната економија и активностите за справување со истите, и едукација за неформалната економија за општините и студентите | Институција носител: МФ/МТСП Вклучени институции: УЈП, ДИТ, ДПИ, ЦУ, ИС и др.) | К1 2024 | К1 2025 |  | - |  | Донаторска поддршка |  | - Број на одржани информативни настани - Број на спроведени едукации/обуки. - Број на учесници од засегнатите страни. |  |
|  | 2) Вклучување на едукативни содржини за неформалната економија во наставните програми за основно и средно образование | Институција носител: МФ/МОН/БРО Вклучени институции: МТСП, УЈП, ДИТ, ДПИ, ЦУ и др.) | К1 2024 | К4 2025 |  | - |  | Донаторска поддршка |  | - Број на едукативни содржини предвидени во наставните програми за основно и средно образование. - Број на опфатени ученици/студенти во процесот на едукација . |  |
|  | 3) Организирање на обуки за овластените менувачи и давателите на платежни услуги | Институција носител: НБРМ Вклучени институции: Финансиски институции (банки, штедилници, менувачници, МБА и др.) | К3 2023 | К4 2025 |  | - |  | НБРМ |  | - Број на спроведени едукации/обуки. - Број на учесници од финансиските институции. |  |
| Мерка 5.5: Користење на дигитални алатки, содржини и канали (пр. гејмификација) за јакнење на свесноста и даночниот морал на сите засегнати страни. | Организирање на хакатон за креативни предлози за дигитални алатки за јакнење на свесноста за штетните ефекти од неформална економија | Институција носител: МФ Вклучени институции: ФИНКИ, ФЕИТ и др.) | К4 2023 | К2 2024 |  | - |  | Донаторска поддршка |  | Организиран хакатон за креативни решенија за дигитални алатки за јакнење на свесноста за штетните ефекти од неформална економија |  |
| Посебна цел 6: ЗГОЛЕМУВАЊЕ НА ПРЕДВИДЛИВОСТА ВО ПОДГОТОВКАТА НА ЗАКОНСКИ РЕШЕНИЈА, ПОЛИТИКИ И МЕРКИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 6.1: Воспоставување механизми за поефикасна следливост на промените во политиките и законските и подзаконските прописи, и за нивна ефективна и навремена примена од страна на економските субјекти | 1) Воспоставување и редовно ажурирање на календар за предвидените промени во политиките/законски/подзаконски измени. | Институција носител: сите институции (овластени предлагачи на законски/подзаконски акти) | К3 2023 |  | континуирано |  | - |  | Буџет на РСМ |  | Број на институции кои имаат воспоставен/редовно ажуриран календар за предвидените промени во политиките/законски/подзаконски измени. |  |
|  | 2) Предвидување на подолги рокови за примена на нови или на измени на постојни законски и други прописи, со цел ефективно прилагодување од засегнатите страни. | Институција носител: сите институции (овластени предлагачи на законски/подзаконски измени) | К3 2023 |  | континуирано |  | - |  | Буџет на РСМ |  | Број на законски прописи со одложена примена. |  |
| Посебна цел 7: ЗАЈАКНУВАЊЕ НА ТРАНСПАРЕНТНОСТА, ОТЧЕТНОСТА И ИНТЕГРИТЕТОТ НА СИТЕ НИВОА НА ВЛАСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерка 7.1: Зајакнување на соработката помеѓу извршната власт и останати клучни засегнати страни со цел јавно и јасно промовирање на аспирациите и заложбите за намалување на неформалната економија. | Подготовка на Декларација/Меморандум за соработка помеѓу извршната власт и останати клучни засегнати страни со цел јавно и јасно промовирање на аспирациите и заложбите за намалување на неформалната економија | Институција носител: МФ Вклучени институции: Кабинет на заменик претседателот на Владата задолжен за економски прашања, координација на економски ресори и инвестиции, Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење, Стопански комори, НВО, академски сектор | К3 2023 |  | К3 2023 |  | - |  | Буџет на РСМ |  | Потпишана Декларација/Меморандум за соработка помеѓу високи претставници на извршната власт и останати клучни засегнати страни со цел јавно и јасно промовирање на аспирациите и заложбите за намалување на неформалната економија. |  |
| Мерка 7.2: Одржување годишни конференции со вклучување на релевантните институции и засегнати страни (НВО, академија, меѓународни организации, стопански комори) за презентирање на прогресот во сузбивање на неформалната економија. | Организирање на конференции на годишно ниво за прогресот во справување со неформалната економија | Институција носител: МФ Вклучени институции: Сите институции вклучени во РГ. | К2 2023 |  | континуирано, годишно |  | - |  | Донаторска поддршка (УНДП и др.) |  | Организирана конференција за борбата против неформалната економија. |  |
| Мерка 7.3: Зајакнување на интегритетот и намалување на ризикот од судир на интереси на сите ниво во јавниот сектор. | Предвидување на мерки/активности во стратегиите/акциските планови на институционално ниво за зајакнување на интегритетот и намалување на ризикот од судир на интереси при спроведувањето активности за намалување на неформалната економија | Вклучени институции: Сите институции на централно и ЕЛС, Кабинет на Заменик на Претседателот на Владата задолжен за политики за добро владеење | К1 2024 |  | К4 2025 |  | - |  | Донаторска поддршка |  | Усвоени мерки и активности во стратегиите/акциските планови на институционално ниво за зајакнување на интегритетот и намалување на ризикот од судир на интереси при спроведувањето активности за намалување на неформалната економија. |  |